ИНФОРМАЦИЯ

Об осуществлении полномочий Артемовского городского округа

по организации  мероприятий по охране окружающей природной среды в Артемовском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Артемовского городского округа, к полномочиям Артемовского городского округа относится «организация мероприятий по охране окружающей среды». Реализация данных полномочий осуществляется в рамках  Подпрограммы 1 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2017                                № 1104-ПА (с изменениями) (далее – Подпрограмма).

Для реализации Подпрограммы на 2022 год (по состоянию на 17.10.2022) предусмотрены средства бюджета Артемовского городского округа                                                        в  размере 2 664,39 180 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы в 2022 году  (по состоянию на 17.10.2022) всего освоено средств бюджета Артемовского городского округа в размере 1 805,74453 тыс. рублей. Во исполнение программных мероприятий заключены договоры (муниципальные контракты).

С целью реализации Подпрограммы в 2022 году средства направлены на нижеперечисленные мероприятия:

1. Раздел 0603:  средства бюджета Артемовского городского округа освоены на сумму 854,14473  тыс. руб. (предусмотрено – 1 537,50050 тыс. руб.),  в том числе на:

1) Мероприятия по обустройству и поддержанию в надлежащем состоянии источников нецентрализованного водоснабжения:

- исследование качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения –освоено 44,19977 тыс. руб. (предусмотрено  44,2 тыс. руб.) (на основании договора с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в                              г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проведены исследования воды в 6 родниках (родники «Талый ключ» около д. № 2 по ул. Первомайской в                            п. Красногвардейском,  «Калининский ключ» в п. Красногвардейском, «Паршинский» по ул. Некрасова-Свердлова в г. Артемовском. «Центральный» в с. Большое Трифоново, «Хрустальный» в пос. Сосновый Бор, «На Набережной» в г. Артемовском), в колодце около д. № 63 по ул. Папанинцев в п. Буланаш. Превышений установленных нормативов по органолептическим, санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям в воде не выявлено);

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Артемовского городского округа – освоено 21,35988 тыс. руб. (предусмотрено 255,46037 тыс. руб.) (проводится обустройство колодца в с. Бичур, исполнитель – ИП Богомолов И.А.), поведена очистка четырех колодцев: около дома № 17 по ул. Корнилова, около дома № 60 по ул. Буланашская, около дома № 6 по ул. Маяковского и напротив д. № 8 по пер. Белинского (на углу ул. Белинского – ул. Папанинцев, 63) (21,35988 тыс. руб., исполнитель – ИП Богомолов И.А.).

МКУ ЖКС заключен договор на выполнение работ по обустройству колодца у дома № 182 по ул. Станционной в г. Артемовском (подрядчик – ИП Попов И.Н.);

2) Мероприятия по организации и участию в массовых экологических акциях:

- организация и проведение мероприятий по экологическому образованию и воспитанию – освоено 45,5 тыс. руб. (предусмотрено 47,2 тыс. руб.) (организация и проведение мероприятий по награждению активных участников по наведению чистоты и порядка на территории пос. Буланаш, призеров летнего конкурса по благоустройству п. Буланаш в 2022 году –– 10,5 тыс. руб., призеров конкурсов «Лучшая организация в Артемовском городском округе по       благоустройству прилегающей территории в 2022 году», «Лучший палисадник на территории Артемовского городского округа в 2022 году» - 35 тыс. руб.);

3) Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов), в том числе ликвидация несанкционированного размещения отходов (за исключением объектов, ликвидацию которых осуществляет региональный оператор):

- сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов от населения Артемовского городского округа – освоено  34,06948 тыс. руб. (предусмотрено 100,0 тыс. руб.) (по договору с ООО «Урал-ЭКО» были организованы передвижные пункты приема, информация размещалась в СМИ, на сайте АГО, направлялась для информирования граждан в Теруправления. В результате, собрано для обезвреживания от населения отработанных ртутьсодержащих ламп – 91,01 кг,  отработанных батареек – 44,2 кг). Завершение работ – до 15.11.2022;

4) Мероприятия по созданию и обустройству особо охраняемых природных территорий местного значения, лесопарковых зеленых поясов и памятников природы, переданных под охрану по охранным обязательствам:

- обустройство особо охраняемой природной территории областного значения - родника  «Калининский ключ»  - освоено 8,57633 тыс. руб. (предусмотрено 100,0 тыс. руб.) (на содержание территории родника (уборка снега, укос поросли, уборка мусора), Заказчиком   выполнения   мероприятий  выступает   Территориальное управление поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа. По остальному финансированию заключается  договор на ремонтные работы на роднике на сумму 88,61906 тыс. руб. (завершение работ – конец ноября 2022 г.);

- обустройство особо охраняемой природной территории областного значения (далее – ООПТ ОЗ) «Озеро «Белое» -  освоено   637,0  тыс. руб. (предусмотрено 971,4 тыс. руб.). Заказчиком выполнения мероприятий выступает Территориальное управление села Покровское, которым, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, средства использованы на: очистку дороги и прибрежной зоны от снега (1 полугодие) – 58,382 тыс. руб., физическую охрану объекта – 493,212 (предусмотрено 827,612 тыс. руб.), акарицидную обработку территории (3 раза) – 48,406 тыс. руб., приобретение ГСМ для электробензогенератора, бензопилы, мотокосы для благоустройства прибрежной зоны – 37,0 тыс. руб.

5) Мероприятия по участию в мониторинге состояния окружающей среды, анализу состояния окружающей среды:

- проведение исследований радона в жилом секторе на территории Артемовского городского округа – освоено 14,99915 тыс. руб. (предусмотрено -15,0 тыс. руб.) (Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в                                      г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» на основании заключенного договора  проведены исследования уровня радона в 25 жилых помещениях (на основании обращений граждан). По результатам исследований  в  2 жилых помещениях (на 1 этажах) в п. Буланаш по ул. Радищева и в г. Артемовском по ул. Мира выявлены превышения уровня радона, в адрес граждан МКУ ЖКС подготовлены письма о проведении мероприятий (проветривание подвальных помещений и комнат, заливка полов и др.)  с целью снижения его уровня до допустимых показателей;

- обустройство рекреационных зон – освоено 48,44012 тыс. руб. (предусмотрено – 48,44012 тыс. руб.) (по договору с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»  проведение исследований качества воды в водных объектах (р. Бобровка в                                    г. Артемовском, р. Реж в с. Мироново) – 33,99924 тыс. руб.; по договору с ООО «Городская дезинфекционная станция» выполнены работы по  акарицидной и дератизационной обработке пляжа (в с. Мироново) стоимостью 14,44091 тыс. руб.).

Информация о качестве воды в водных объектах размещалась в СМИ и на сайте АГО;

2. Раздел 0605:  за счет средств местного бюджета всего освоено 951,59980 тыс. руб. (предусмотрено 1 126,89130 тыс. руб.) в том числе:

1) Разработка проектов зон санитарной охраны, карт (планов) водозаборных скважин и сооружений – освоено 0  руб. (предусмотрено – 133,0 тыс. руб.),  их них:

- разработка проектов зон санитарной охраны – освоено 0 тыс. руб.:

В рамках контракта № 0362300008622000056 от 30.07.2022  (102,95735 тыс. руб.), заключенного между МКУ ЖКС и ИП Шараевой А.А. (г. Екатеринбург), выполняются работы по  «Разработке  проекта организации зоны санитарной охраны (ЗСО) на  водозаборную скважину № 8053, эксплуатируемую для  питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения  с. Шогринское  Артемовского района  Свердловской области». Срок выполнения работ – 300 (триста) календарных дней с даты заключения контракта (до 27.05.2023). После чего будут проведены работы по разработке карт (плана) для внесения зон в ЕГРН.

2) Ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Артемовского городского округа, всего освоено 951,55980  тыс. руб. (предусмотрено 970,89130 тыс. руб.), в том числе:

- ликвидация несанкционированных свалок  отходов, не относящихся к ТКО, - освоено –  938,55980 тыс. рублей (предусмотрено 957,89130 тыс. руб.):

На основании контракта № 0362300008622000041 от 23.05.2022, заключенного между МКУ ЖКС и ООО «ЭКОТЕХПРОМ-МО» выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления  вестом 105,3 т (около с. Лебедкино, вдоль грунтовой дороги, ведущей на территорию бывшего карьера, с левой стороны от указателя «Лебёдкино 1», установленного у автомобильной дороги по направлению с. Лебёдкино – с. Антоново Артемовского района, в кадастровом квартале 66:02:0105001).  Затраты составили  422,95535 тыс. руб.

На основании контракта № 0362300008622000061 от 22.08.2022, заключенного между МКУ ЖКС и ООО «Центр Клиентских Услуг» выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов производства и потребления весом 165 т (в том числе в г. Артемовский: районе ул. Почтовая, 1 (напротив ритуального салона «Ритуал-Сервис») - 7,68 т, в районе ул. Предшахтной – 10,6 т, в районе ул. Кронштадская д.9 и ул.Чехова д.30 – 9,72 т, около контейнерной площадки по     ул. Полярников, д. 33 – 3,41 т; на территории земельного участка с кадастровым номером 66:02:1501001:474, расположенного в районе с. Малое Трифоново, в поле (на земельном участке, находящемся в оперативном управлении МКУ ЖКС, - 14,1 т;  на территории земельного участка с кадастровым номером 66:02:0103004:42, расположенного примерно в 1800 метрах по направлению на север от  с. Мостовское  Артемовского района Свердловской области, - 123,16 т).  Затраты составили  490,43445  тыс. руб.;

На основании договора № 2678/9У/2022 /№57-ПУ от 11.08.2022, заключенного между МКУ ЖКС и ООО «Урал-ЭКО»,  выполнена часть работ (1 этап) по ликвидации несанкционированных свалок (сбор, транспортирование и утилизация) отработанных автомобильных шин (затраты составили 25,170 тыс. руб., план – 44,5 тыс. руб.). Завершение работ планируется до 10.11.2022.

- выполнение исследования компонентного состава и острой токсичности  отходов производства и потребления с целью обоснования отнесения его к классу опасности для окружающей среды  - освоено 13,0 тыс. руб. (предусмотрено 13,0 тыс. руб.) (по отходам от несанкционированных свалок для подготовки паспорта отхода). Исследования проводились специализированной организацией ЧУ ФНПР «Научно-исследовательских институт охраны труда в г. Екатеринбурге»;

3) Выполнение работ по описанию границ особо охраняемой природной территории местного значения в Артемовском городском округе «Охраняемый природный ландшафт «Пушкинская аллея» в поселке Красногвардейском Артемовского района Свердловской области (далее – ООПТ МЗ) – освоено 0 руб. (предусмотрено 23,0 тыс. руб.).

Между МКУ ЖКС и ИП Деев Г.Н. заключен договор № 45 от 10.10.2022 на выполнение работ по разработке карт (планов) объекта землеустройства – ОООПТ МЗ для целей внесения сведений о границах в отношении особо охраняемой зоны с особыми условиями использования территории в Единый государственный реестр недвижимости (срок выполнения – до 20.12.2022).

Также, проводится разработка проектной документации «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского района Свердловской области».

На разработку проектной документации проведен открытый конкурс, заключен муниципальный контракт № 0362300008621000069 от 13.09.2021 между МКУ ЖКС и ООО «Техстромпроект» (г. Оренбург). Стоимость работ - 3 850,0 тыс. руб., срок выполнения работ – не позднее 330 календарных дней с момента заключения контракта (до 09.08.2022), то есть истек, но работы продолжаются (в состав работ входят инженерные изыскания, разработка проекта, общественные обсуждения и получение положительного заключения государственно экологической экспертизы). После завершения работ заказчиком с проектировщика будут взысканы штрафные санкции, предусмотренные контрактом.

В настоящее время проектная документация подготовлена и проектировщиком направлена в Администрацию Артемовского городского округа для организации общественных обсуждений, после чего – проектная документация с результатами общественных обсуждений будет направлена на государственную экологическую экспертизу.

С целью повышения экологической культуры населения Артемовского городского округа, информация о ходе работы по выполняемым природоохранным мероприятиям, об экологической ситуации на территории, в том числе санитарной очистке и благоустройству, освещаются в средствах массовой информации, размещаются на официальном сайте Артемовского городского округа.